## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 园区设备、设施日常运转及维护保养 |  |  | 项目编码 | 451000213006219300008
项目实施单位 |  | 219003-百色起义纪念碑园 |  |  | 主管部门 | 219-百色起义纪念园管理中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  |  | 本级 | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 政府性基金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 国有资本经营预算 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 其他资金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
财政拨款预算调整率（%） |  | #NUM! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1、项目依据：根据百办发【2008】61号文件单位主要职能。2、可行性：资金到位，财政按时下达经费以及纪念园管理中心直接领导和退役军人事务局业务指导为项目实施提供组织保障，园区基础设施较完善，具备实施条件。3、必要性：纪念碑园作为全国重点烈士纪念建筑物保护单位和爱国主义教育基地，是百色重要的宣传窗口，年接待中央和各省部级领导以及机关单位、部队、学校等各类团体人数约15万人次，必须确保瞻仰缅怀场所整洁、庄严、和谐，并为广大群众提供优质的参观瞻仰配套服务和政务接待服务。4、实施内容：纪念碑园日常环卫保洁和园林景观绿化养护，园区24小时安保服务，设施设备维修维护以及参观瞻仰接待服务。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 项目实施阶段为2022年1月至12月，项目验收为2022年12月31日
年度绩效目标 |  | 确保纪念碑园日常环卫保洁及园林绿化养护质量达标，园区内设备设施安全运行，为游客提供日常参观瞻仰接待服务、干净整洁绿地草坪、园区24小时安保服务。营造优美舒适的思想教育与旅游审美相融合的爱国主义教育阵地。
自评得分（满分100分） |  |  | 95 |  | 预算执行（10分） | #NUM!
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园区环卫保洁面积 |  | ＝38000㎡ | 4 | 38000 | 4 | 该项工作已完成，完成情况良好。
|  |  | 绿化养护地被植物、草坪 |  | ＝15000㎡ | 4 | 15000 | 4 | 该项工作已完成，完成情况良好。
|  |  | 绿化养护乔木 |  | ＝530株 | 4 | 530 | 4 | 该项工作已完成，完成情况良好。
|  |  | 绿化养护灌木 |  | ＝570株 | 4 | 570 | 4 | 该项工作已完成，完成情况良好。
|  |  | 园区全天24小时安保巡逻 |  | 8760小时 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 该项工作已完成，完成情况良好。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 9 | 该项工作已完成，完成情况良好。 | 园区保洁、绿化养护工作质量有待提高。
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  | 2022年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 该项工作已完成，完成情况良好。
|  | 成本指标 | 项目费用支出 |  | 万元 | 10 | 达成预期指标 | 9 | 该项工作已完成，完成情况良好。 | 预算执行率未达到100%。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接待中央和各省部级以上领导 |  | 批（次） | 7 | 达成预期指标 | 7 | 该项工作已完成，完成情况良好。
|  |  | 接待机关单位、部队、学校等各类团体 |  | 批（次） | 7 | 达成预期指标 | 7 | 该项工作已完成，完成情况良好。
|  |  | 全年接待人数 |  | 人（次） | 7 | 达成预期指标 | 7 | 该项工作已完成，完成情况良好。
|  | 生态效益指标 | 园林绿化养护管理质量达标率 |  | 100% | 3 | 达成预期指标 | 2 | 该项工作已完成，完成情况良好。 | 园区绿化养护管理质量有待提高。
|  |  | 园区环境卫生达标率 |  | 100% | 3 | 达成预期指标 | 2 | 该项工作已完成，完成情况良好。 | 园区环境卫生有待加强。
|  | 可持续影响指标 | 园区环境干净整洁，生态景观良好 |  | 100% | 3 | 达成预期指标 | 2 | 该项工作已完成，完成情况良好。 | 园区环境保洁，生态景观养护工作有待提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客调查满意度 |  | ＞90% | 10 | 90 | 10 | 该项工作已完成，完成情况良好。